Weekly Status Report

W03 | T05 – Nexora | CourtMate | 12–18/10/2026

Report Information

| Item | Value |
| --- | --- |
| Team | T05 – Nexora ¦ CourtMate |
| Week | W03 – 12/10/2026 đến 18/10/2026 |
| Date of meeting | Thứ Bảy 17/10/2026, 20:00 (UTC+7) – họp nhóm theo lịch; đủ 4 thành viên tham dự (Team Lead xác nhận). |
| Current phase / PA | PA1 – Project Proposal & Plan |
| Prepared by | Nguyễn Đức Hưng – Team Lead; mốc chốt báo cáo: Chủ nhật 18/10/2026. Bản tổng hợp lập ngày 19/10/2026. |
| Overall status | Amber – 4 phần PA1 đã merge trong W03; Nhóm đã rà tiến độ PA1; còn cần hoàn tất review, đóng Issues và xác nhận năng lực PA5. |

Task Status

| WBS / task | Owner | Planned finish | Status | % done | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repo/PA0 & W02 | Hưng | 12/10 | Done | 100% | Lưu PA0, thêm W02 status và hướng dẫn/naming; commits 12–13/10, PR #50 merged 13/10. |
| Issues #45–#49 | Hưng; nhóm | 13/10 | Created | 100% | 5 Issue phân công PA1, owner/reviewer và deadline 16–17/10. #45 closed; #46–#49 còn open. |
| 1.1.1–1.1.2 / #45 | Quang | 16/10 | Merged | 100% | Section 2 Vision: PR #52 merged 17/10. Issue #45 closed. |
| 1.2.1–1.2.2 / #46 | Hiếu | 16/10 | Merged | 100% | Section 3 Proposed Solution: PR #53 merged 17/10; Issue #46 chưa đóng. |
| 1.3.1 / #47 và 1.3.3 / #49 | Hưng | 16–18/10 | Merged | 100%* | Sections 4 và 6: PR #54/#55 merged 18/10. *100% chỉ cho bản section đã merge; PA1 integration và issues chưa xác minh hoàn tất. |
| 1.3.2 / #48 | Trung | 16/10 | Merged | 100% | Section 5 Risk Management: PR #51 mở 16/10, được merge 19/10 (W04). |

Dữ liệu chốt tại 23:59 ngày 18/10/2026 (UTC+7). Bảng ghi các đầu việc có chứng cứ từ Issues/PRs, không coi PR đã merge là xác nhận độc lập về chất lượng hoặc hoàn tất toàn bộ PA1. PR #51 tạo trong W03 nhưng chỉ merge ngày 19/10 (W04).

Plan for Next Week

| WBS / task | Owner | Planned finish |
| --- | --- | --- |
| Hoàn tất review và merge PR #51 (Risk Management); cập nhật Issue #48 | Trung; Hiếu reviewer | 19/10 (W04) |
| Tích hợp/chốt PA1: kiểm tra 5 section, WBS/effort/risk, PDF và source, Moodle; không ghi lùi ngày | Hưng điều phối; cả nhóm | Trong W04, theo hạn Moodle |
| 2.1.1 – Actors, roles & booking business rules (PA2) | Quang | 23/10 |
| Khởi động 2.1.2 FR/NFR/AC và 2.2.1 UI mockups / journeys | Quang; Hiếu; Hưng; Trung | Bắt đầu 24/10; hạn 28–29/10 |

Issues and Risks

| ID | Description | Impact | Action | Owner | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-W03-02 | Ước lượng và tải nhân sự PA5 có thể vượt sức nhóm | Nguy cơ lệch tiến độ, scope và WBS | Đối chiếu Sheet–PDF, rà lịch F09 Should và năng lực thành viên; ưu tiên Must | Hưng; Quang | W04 |

Các mục dưới đây là vấn đề, rủi ro và việc còn mở tính đến cuối Chủ nhật 18/10; không phải lỗi phần mềm đã phát sinh. Thành phần tham dự cuộc họp được trưởng nhóm xác nhận; bằng chứng review độc lập được đối chiếu riêng với GitHub.

Meeting Minutes

Theo lịch PA0, nhóm có buổi làm việc vào thứ Ba 13/10 và thứ Bảy 17/10 lúc 20:00 (UTC+7). Trưởng nhóm xác nhận cả bốn thành viên cùng tham dự buổi họp W03 ngày 13/10  và  17/10. Nội dung biên bản dưới đây là bản tổng hợp hồi cứu từ nhiệm vụ và kết quả GitHub, không phải bản ghi âm hoặc lời phát biểu nguyên văn.

| Member | Present | Done since last meeting | Next | Blockers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dương Trung Hiếu | Yes – Team Lead xác nhận | Trình bày Section 3: architecture, stack, môi trường; PR #53 merged 17/10 | UI mockups / user journeys cho PA2 (2.2.1) | Không có blocker cá nhân được ghi lại |
| Lê Thành Trung | Yes – Team Lead xác nhận | Trình bày risk register và mitigation; PR #51 mở từ 16/10, còn chờ merge cuối W03 | Hoàn tất review/merge #51; chuẩn bị use-case PA2 | Không có blocker cá nhân được ghi lại |
| Nguyễn Đức Hưng | Yes – Team Lead xác nhận | Tổng hợp task #45–#49; WBS/Gantt, cost, tools; PR #54/#55 merged 18/10 | Tích hợp PA1 và bàn giao baseline; điều phối PA2 | Cần kiểm tra capacity và evidence review |
| Bùi Phạm Quang | Yes – Team Lead xác nhận | Trình bày Vision, MoSCoW, stakeholder; PR #52 merged 17/10 | PA2: actors, roles, booking business rules (2.1.1) | Các business rules cần làm rõ trong PA2 |

Nội dung rà soát: năm Issues #45–#49 được lập ngày 13/10, phân công Quang phụ trách Vision; Hiếu phụ trách Proposed Solution; Hưng phụ trách Project Plan và Tools; Trung phụ trách Risk Management. Tính đến cuối W03, các PR #52–#55 đã merge, PR #51 cần tiếp tục review và merge. Việc chuẩn bị PA2 dự kiến bắt đầu W04. Mọi quyết định phạm vi mới của TA được ghi theo thời điểm có xác nhận, không tự gán lùi vào W03.

Metrics

| Metric | This week | Total |
| --- | --- | --- |
| Tasks completed | 4 section PA1 có PR merged (#52–#55); thêm PR #50 naming | PA0: 4 task tổng hợp (W02); W03: 4 PA1 section đã merge |
| Commits | 17 commit trong lịch sử main, ngày 12–18/10 | 22 = 5 (W02) + 17 (W03), theo cách đếm đang dùng |
| Pull requests merged / reviewed | 5 merged (#50, #52–#55); 0 formal GitHub review ghi nhận | 9 merged đến 18/10 (#36–#39, #50, #52–#55); reviews được xác minh |
| Open defects (PA5) | N/A – đang ở PA1 | N/A |

Phạm vi thống kê: 12/10/2026 00:00 đến 18/10/2026 23:59 (UTC+7). Commits là số commit trên lịch sử nhánh main với ngày tác giả trong kỳ (bao gồm merge/commits từ nhánh được merge); không đồng nghĩa số commit do từng thành viên viết. Các mục “reviewed” chỉ tính bằng chứng review GitHub chính thức, không suy đoán trao đổi ngoài GitHub.

Evidence: https://github.com/hungstupid/CourtMate (Issues #45–#49; PRs #50–#55).
Mốc số liệu và ngày chốt kỳ báo cáo: Chủ nhật 18/10/2026. Tài liệu được tổng hợp hồi cứu ngày 20/10/2026; ngày commit GitHub thể hiện thời điểm nộp thật.